## KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN BÀI TẬP LỚN

Học phần: [Tên môn học]   Học kỳ: [...]   Năm học: [...]

- Tên đề tài dự án: Xây dựng website bán thiết bị công nghệ ESHOP

- Lớp học phần: [Điền lớp]   Mã nhóm: [Điền mã nhóm]

- Thông tin nhân sự nhóm gồm 4 thành viên

| STT | Họ và tên | Mã sinh viên | Vai trò | Nhiệm vụ chính phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bùi Văn Bình | 20233698 | Nhóm trưởng | Điều phối; API đơn hàng, thanh toán; tổng hợp chương 1 và 5. |
| 2 | Hoàng Anh Đức | 20233729 | Thành viên | Giao diện khách hàng; sản phẩm, giỏ hàng; viết phần giao diện. |
| 3 | Lê Đình Bảo | 20233890 | Thành viên | Trang quản trị, giao hàng, thống kê; slide; viết phần quản trị. |
| 4 | Dương Quang Tùng | 20233870 | Thành viên | Dữ liệu, tài khoản, API sản phẩm; kiểm thử; chương 2 và 3. |

## I TỔNG QUAN DỰ ÁN

## 1 Lý do thực hiện dự án

- Nhóm xây dựng website ESHOP nhằm hỗ trợ cửa hàng giới thiệu thiết bị công nghệ, tiếp nhận đơn mua hàng và quản lý sản phẩm, khách hàng, giao hàng trên một hệ thống. Kế hoạch triển khai kéo dài 2 tháng, tương đương 8 tuần, với 4 thành viên.

- Đối tượng sử dụng gồm khách mua điện thoại, laptop và phụ kiện; quản trị viên, nhân viên cửa hàng và nhân viên giao hàng. Hệ thống gồm FE-DACN cho khách hàng, DACN-ADMIN cho quản trị và BE-DACN cung cấp API.

## 2 Mục tiêu dự án theo tiêu chí SMART

- S Cụ thể: Hoàn thiện 8 nhóm chức năng: tài khoản và phân quyền; tra cứu sản phẩm; giỏ hàng; đặt hàng; thanh toán COD và VNPay; theo dõi, hủy và trả hàng; quản trị sản phẩm, đơn hàng và người dùng; giao hàng và thống kê.

- M Đo lường được: Nghiệm thu tối thiểu 8 nhóm chức năng cốt lõi nêu trên; chuẩn bị ít nhất 20 sản phẩm mẫu và 40 ca kiểm thử. Mục tiêu đạt ít nhất 90% ca kiểm thử, toàn bộ luồng mua hàng chính đạt và không còn lỗi nghiêm trọng chặn demo. Nộp mã nguồn, dữ liệu mẫu, báo cáo và slide.

- A Khả thi: Sử dụng React, TypeScript và Vite cho giao diện; Node.js, Express, MongoDB và Mongoose cho API và dữ liệu. Chia 4 phần việc song song, ưu tiên luồng mua hàng; kiểm tra tích hợp ngay từ tuần 3.

- R Phù hợp: Vận dụng kiến thức lập trình web, phân tích thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu, xây dựng API, kiểm thử và làm việc nhóm để giải quyết bài toán bán hàng trực tuyến.

- T Thời hạn: Hoàn thành trong 8 tuần. Chốt chức năng cuối tuần 6, hoàn thiện báo cáo và kiểm thử cuối tuần 7, nộp và bảo vệ tuần 8. Ngày bắt đầu: [.../.../....]; hạn nộp: [.../.../....].

3 Phạm vi chức năng và sản phẩm bàn giao

Chức năng bổ trợ: voucher, flash sale, danh sách yêu thích, đánh giá, banner, bài viết, thống kê và chatbot tư vấn Gemini. Hoàn thiện sau luồng cốt lõi; chatbot có phương án gợi ý theo từ khóa khi dịch vụ AI không khả dụng.

Báo cáo dự kiến gồm 5 chương: tổng quan đề tài; cơ sở lý thuyết và công nghệ; phân tích và thiết kế; xây dựng hệ thống; kiểm thử, kết quả và hướng phát triển. Bàn giao thêm hướng dẫn cài đặt, sơ đồ dữ liệu, mô tả API, ảnh minh họa và kịch bản demo.

## II KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ PHÂN CHIA CÔNG VIỆC

TV1–TV4 tương ứng với 4 thành viên trong bảng nhân sự. T1–T8 là Tuần 1–8 tính từ ngày bắt đầu. Mỗi thành viên viết phần báo cáo gắn với chức năng phụ trách; nhóm họp và cập nhật tiến độ hằng tuần.

| STT | Giai đoạn và công việc | Phụ trách | Từ | Đến | Kết quả đầu ra dự kiến | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GIAI ĐOẠN 1 KHỞI ĐỘNG | Cả nhóm | T1 | T1 | Đề tài và kế hoạch được thống nhất |  |
| 1.1 | Khảo sát bài toán, chốt phạm vi và vai trò | Cả nhóm | T1 | T1 | Yêu cầu, phân công, biên bản họp | Chưa làm |
| 1.2 | Lập kế hoạch, cài môi trường, rà soát 3 phần source | TV1, TV4 | T1 | T1 | Kế hoạch; chạy được FE, ADMIN, API; chương 1 | Chưa làm |
| 2 | GIAI ĐOẠN 2 THỰC THI | Cả nhóm | T2 | T6 | Hệ thống và bản thảo báo cáo |  |
| 2.1 | Phân tích yêu cầu, use case, thiết kế dữ liệu và API | TV4, TV1 | T2 | T2 | Sơ đồ dữ liệu; đặc tả API; chương 2–3 | Chưa làm |
| 2.2 | Thiết kế giao diện khách hàng và quản trị | TV2, TV3 | T2 | T2 | Sơ đồ màn hình, điều hướng, giao diện mẫu | Chưa làm |
| 2.3 | Tài khoản, xác minh email và phân quyền | TV4, TV1 | T2 | T3 | API tài khoản; kiểm tra 4 vai trò | Chưa làm |
| 2.4 | API sản phẩm, danh mục, biến thể và dữ liệu mẫu | TV4 | T2 | T3 | API sản phẩm; ít nhất 20 sản phẩm mẫu | Chưa làm |
| 2.5 | Trang chủ, tìm kiếm, lọc, chi tiết và giỏ hàng | TV2 | T3 | T4 | Giao diện khách hàng kết nối API | Chưa làm |
| 2.6 | Quản trị sản phẩm, danh mục và người dùng | TV3 | T3 | T4 | Màn hình thêm, sửa, quản lý dữ liệu | Chưa làm |
| 2.7 | Đặt hàng COD; quản trị và theo dõi đơn hàng | TV1, TV2, TV3 | T3 | T4 | Demo luồng đặt hàng đến xử lý đơn | Chưa làm |
| 2.8 | VNPay; hủy, trả hàng; giao hàng và thống kê | TV1, TV3 | T5 | T6 | Thanh toán thử; trạng thái đơn; giao diện shipper | Chưa làm |
| 2.9 | Voucher, flash sale, yêu thích, đánh giá và nội dung | TV2, TV3, TV4 | T5 | T6 | Chức năng bổ trợ và ảnh minh họa chương 4 | Chưa làm |
| 2.10 | Chatbot tư vấn; tích hợp và viết chương xây dựng | TV4, TV2 | T5 | T6 | Chatbot có dự phòng; bản thảo chương 4 | Chưa làm |
| 3 | GIAI ĐOẠN 3 HOÀN THIỆN VÀ KIỂM THỬ | Cả nhóm | T6 | T7 | Bản nghiệm thu nội bộ |  |
| 3.1 | Kiểm thử API, giao diện, phân quyền và luồng mua hàng | TV4; cả nhóm sửa lỗi | T6 | T7 | Ít nhất 40 ca kiểm thử; đạt mục tiêu SMART | Chưa làm |
| 3.2 | Tổng hợp báo cáo, kết quả và hướng dẫn cài đặt | TV1; cả nhóm | T6 | T7 | Báo cáo đủ 5 chương; chương 5 có minh chứng | Chưa làm |
| 3.3 | Thiết kế slide, dữ liệu và kịch bản demo | TV3, TV2 | T7 | T7 | Slide; tài khoản thử; kịch bản trình bày | Chưa làm |
| 4 | GIAI ĐOẠN 4 NGHIỆM THU | Cả nhóm | T8 | T8 | Hồ sơ nộp và buổi bảo vệ |  |
| 4.1 | Tập thuyết trình, phản biện; kiểm tra gói bàn giao | Cả nhóm | T8 | T8 | Biên bản duyệt thử; gói mã nguồn và tài liệu | Chưa làm |
| 4.2 | Nộp báo cáo, demo và bảo vệ trước giảng viên | Cả nhóm | T8 | T8 | Hồ sơ nộp; tự đánh giá; phản hồi giảng viên | Chưa làm |

## III CÁC MỐC KIỂM TRA TIẾN ĐỘ QUAN TRỌNG

- Mốc 1 cuối Tuần 1: Duyệt đề tài và kế hoạch; chốt vai trò, phạm vi và danh sách yêu cầu.

- Mốc 2 cuối Tuần 4: Hoàn thành ít nhất 50% số đầu việc WBS được nghiệm thu; demo tài khoản, sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng COD và quản trị cơ bản; có bản thảo chương 1–3.

- Mốc 3 Tuần 8: Nộp mã nguồn, dữ liệu mẫu, báo cáo và slide; demo luồng mua hàng, quản trị và giao hàng; hoàn tất tự đánh giá và bảo vệ theo lịch giảng viên.

Điểm kiểm soát cuối Tuần 6: tích hợp chức năng theo phạm vi đã chốt và đóng băng tính năng. Cuối Tuần 7: nghiệm thu kết quả kiểm thử, chốt báo cáo, slide và dữ liệu demo; dự phòng 3 ngày trước hạn nộp để sửa lỗi và kiểm tra hồ sơ.

## IV QUẢN LÝ RỦI RO

Nhóm trưởng theo dõi rủi ro tại mỗi buổi họp; người phụ trách chức năng báo sớm vấn đề và phối hợp xử lý trước mốc nghiệm thu.

| Rủi ro có thể xảy ra | Ảnh hưởng | Phòng ngừa và xử lý |
| --- | --- | --- |
| Thành viên trễ hạn hoặc vắng mặt | Cao | Họp hằng tuần, cập nhật đầu việc; ghép người hỗ trợ; đặt hạn nội bộ sớm 3 ngày và điều chỉnh phân công. |
| Mất source, dữ liệu hoặc xung đột mã nguồn | Cao | Dùng Git và nhánh riêng; rà soát trước khi gộp; sao lưu báo cáo và dữ liệu mẫu tại kho dùng chung. |
| Lỗi tích hợp FE, ADMIN và API | Cao | Thống nhất API, cấu hình URL và CORS từ tuần 2; kiểm tra tích hợp mỗi tuần; lưu danh sách lỗi và người xử lý. |
| Sai tổng tiền, tồn kho hoặc trạng thái thanh toán | Cao | Kiểm thử voucher, số lượng, tồn kho và callback lặp; dùng VNPay sandbox; đối chiếu đơn hàng và trạng thái thanh toán. |
| Gián đoạn email, VNPay hoặc Gemini | Vừa | Kiểm tra cấu hình sớm; chuẩn bị tài khoản đã xác minh, COD, chatbot từ khóa và video demo dự phòng. |
| Phạm vi quá lớn, báo cáo không kịp | Cao | Ưu tiên 8 nhóm chức năng cốt lõi; đánh giá phạm vi tuần 3; viết báo cáo từ tuần 1 và chốt tính năng cuối tuần 6. |

## V TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐÓNG GÓP

Mỗi thành viên được đánh giá trên thang 100 điểm: hoàn thành và chất lượng đầu việc 50 điểm; đúng tiến độ 20 điểm; báo cáo và kiểm thử 20 điểm; phối hợp và thuyết trình 10 điểm. Minh chứng gồm commit, đầu việc được nghiệm thu, ca kiểm thử, phần báo cáo và biên bản họp.

- Mức A 90%–100%: Hoàn thành tốt nhiệm vụ, đúng hạn, có minh chứng và chủ động hỗ trợ nhóm.

- Mức B 70%–89%: Hoàn thành phần việc được giao, đúng hạn và đáp ứng tiêu chí nghiệm thu.

- Mức C 50%–69%: Hoàn thành một phần hoặc trễ hạn, còn lỗi và cần thành viên khác hỗ trợ sửa.

- Mức D dưới 50%: Đóng góp ít, không hoàn thành nhiệm vụ hoặc thiếu minh chứng và phối hợp.

Hệ số cá nhân = điểm đánh giá/100. Điểm cá nhân dự kiến = điểm nhóm × hệ số cá nhân, theo quy định giảng viên. Hệ số này phản ánh mức hoàn thành nhiệm vụ, không phải tỷ lệ chia tổng 100% giữa 4 người.